## Planilha Modelo
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO |  |  |  | DATA BASE: ABRIL/2016 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 |  | MEDIÇÃO 03 |  | MEDIÇÃO 04 |  | MEDIÇÃO 05 |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | PREÇO DE CUSTO S/BDI
OBRA: REFORMA DA INSPETORIA REGIONAL DE BEZERROS | [20 empty] | BDI
#VALUE!
| DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. |  | QUANT. | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL |  | UNITÁRIO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01.01 | Demolição de concreto armado em estrutura | m³ |  | 2.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 69.7
01.02 | Remoção de pintura a cal / latex para recomposição de pintura | m² |  | 35 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 1.68
01.03 | Remoção de revestimento em argamassa de cimento e areia | m² |  | 15 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 8.54
01.04 | Retirada de gradil de ferro, inclusive acondicionamento para possível reaproveitamento | m² |  | 75 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 7.25
01.05 | Retirada de esquadria de madeira da recepção com acondicionamento e entrega ao TCE | m² |  | 26.74 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 10.9
01.06 | Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto magro | m² |  | 60 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 6.58
01.07 | Desmonstagem de cobertura em telha de fibrocimento, inclusive armazenamento para reaproveitamento | m² |  | 119 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 11.2
01.08 | Remoção de material de demolição | m³ |  | 30 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32.84
01.09 | Locação de Obras para demarcação e abertura de valas de fundação | m |  | 9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 17.2 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 4.66
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | #VALUE!
02.01 | Concreto armado, inclusive forma e armação, 25 Mpa, controle A, para fundações. | m³ |  | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 1396.31
02.02 | Concreto armado, inclusive forma e armação, 25 Mpa, controle A, para qualquer estrutura. | m³ |  | 3.9276 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 2013.13
03 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES | [6 empty] | #VALUE!
03.01 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m² |  | 12.55 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 34.93
03.02 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez | m² |  | 28 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 66.81
03.03 | Fornecimento e assentamento de divisória, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/painel | m² |  | 22.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 91.14
03.04 | Fornecimento e assentamento de divisória, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/vidro | m² |  | 12 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 91.13
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
04 | COBERTA | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
04.01 | Estrutura metálica para cobertura em telha metálica | m² |  | 48 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 136.5
04.02 | Cobertura em telha metálica / isotérmica | m² |  | 48 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 106.08
04.03 | Reassentamento de cobertura em telha de fibrocimento, com aproveitamento das existentes e subsituição das ferragens de fixação | m² |  | 119 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 16.95
05 | ESQUADRIAS | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
05.01 | Fornecimento e assentamento de porta, padrão divisória, conforme modelo das Inspetorias, inclusive ferragens | und. |  | 11 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 247.55
06 | REVESTIMENTO | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
06.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² |  | 32 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 5.98
06.02 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² |  | 32 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 25.44
07 | IMPERMEABULIZAÇÃO | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
07.01 | Impermeabilização a base mantas continuas, assentadas com maçarico, sobre lajes, calhas, reservatório, etc., inclusive proteção mecânica. | m² |  | 35 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 76 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 66.39
07.02 | Impermeabilização a base de argamassa com aditivo, em áreas molhadas (wc´s, terraços, etc), com camada de 3cm de espessura e traço de argamassa 1:3 | m² |  | 19.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 76 | #VALUE! | [11 empty] | 31.31
07.03 | Impermeablização a base de argamassa polimérica em reservatórios, calhas, lajes, etc | m² |  | 34 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 76 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
08 | PISOS | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
08.01 | Lastro de concreto para contrapiso, com concreto magro, espessura de 10cm. | m² |  | 23.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 49.68
08.02 | Regularização de piso com argamassa de cimento e areia com 3 cm de espessura | m² |  | 23.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 25.39
08.03 | Piso porcelanato, conforme detalhamento arquitetônico, assentado com argamassa AC-3, sobre piso cerâmico existente. | m² |  | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 92.5
08.04 | Piso em lençol de granito artificial (granilite), com juntas de vidro, formando quadro de 1,00x1,00m, na cor cinza natural | m² |  | 23.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 65.05
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
09 | PINTURA | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
09.01 | Pintura em emusão acrílica sobre paredes, interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² |  | 502.83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 832 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 10.72
09.02 | Pintura em emusão acrílica sobre tetos, interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² |  | 360 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 542 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 10.63
09.03 | Pintura com esmalte sintético sobre esquadria de ferro, duas demão, com raspagem e aparelhamento com zarcão | m² |  | 6.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 22.13
09.04 | Pintura em emusão acrílica em paredes externas, duas demãos sem massa acrílica. | m² |  | 114.83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 12.82
09.05 | Pintura a base de tinta acrílica novacor ou similar, para pisos, faixas de estacionamento e demarcação de vagas preferenciais em cores e padrões definidos em projeto | m² |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 18.63
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | GRADIL DE ALUMÍNIO | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.01 | Fornecimento e assentamento de gradil de alumínio em barra chata, no padrão existente | m² |  | 22 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 212
10.02 | Manutenção, inclusive com troca de material, lixamento, reaparelhamento e pintura de gradil existente, conforme projeto arquitetônico. | m² |  | 46.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 68
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | REFORMA WC MASCULINO E FEMININO | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.01 | Demolição em alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção | m² |  | 9.15 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 10.04
11.02 | Demolição de revestimento em azulejos, com preparo para remoção | m² |  | 74.46 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | 13.73
11.03 | Demolição de piso em cerâmica, inclusive remoção de contrapiso. | m² |  | 16.53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | 12.34
11.04 | Escavação manual em material de 1a categoria até 1,5m de profundidade, inclusive bota-fora | m³ |  | 24.79 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.42 | #VALUE! | [11 empty] | 18.44
11.05 | Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição B (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem | m³ |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.3 | #VALUE! | [11 empty] | 1396.31
11.06 | Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição B (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem | m³ |  | 0.39 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | 2013.13
11.07 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m³ |  | 4.94 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | 34.93
11.08 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez | m² |  | 12.26 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 25.73 | #VALUE! | [11 empty] | 66.81
11.09 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² |  | 29.46 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 51.46 | #VALUE! | [11 empty] | 5.98
11.10 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² |  | 29.46 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 51.46 | #VALUE! | [11 empty] | 25.44
11.11 | Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt |  | 6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | 62.2
11.12 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt |  | 7 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | 73.67
11.13 | Ponto de esgoto para mictório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt |  | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | 62.2
11.14 | Ponto de água, inclusive tubulações e conecções de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente | pt |  | 16 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | 46.44
11.15 | Fornecimento e Instalação de Cuba de semi-encaixe quadrada com mesa L830 c/ladrão, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1” x 1 ¼” e válvula de escoamento 1603, rabicho em PVC | und |  | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 1250
11.16 | Fornecimento de chuveiro com articulação, diâmetro de 1/2 pol. Com acabamento cromado, ref c 1991-fabrimar ou similar, inclusive fixação. | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 130.94
11.17 | Fornecimento e assentamento de bacias sanitárias modelo com caixa acoplada com ferragens aço inox, linha monte carlo, iguais às existentes no edf. Dom Helder | cj |  | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 337.97
11.18 | Fornecimento e assentamento de assento sanitário em poliéster para bacias sanitárias modelo com caixa acoplada com ferragens aço inox, linha monte carlo, iguais às existentes no edf. Dom Helder | cj |  | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 127.65
11.19 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito verde ubatuba, inclusive respaldo, recortes e testeiras, conforme detalhamento arquitetônico. | m² |  | 3.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 395.6
11.20 | Divisória em granito verde ubatuba polido nas duas faces, espessura de 3cm, inclusive montagem com ferragens, conforme detalhamento arquitetônico | m² |  | 20.98 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 360
11.21 | Fornecimento e instalação de Lavatório de Canto, suspenso com mesa L76 c/ladrão, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1” x 1 ¼” e válvula de escoamento 1603, rabicho em PVC | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 1380
11.22 | Fornecimento de ducha manual acqua jet, ref. 2195 jr, fabrimas ou similar, inclusive acessórios e fixação. | um |  | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 153.67
11.23 | Fornecimento e assentamento de mictório sifonado para parede, em louça branca celite em linhas institucionais, inclusive acessórios e ferragens. (com remoção da existente) | cj |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 205.46
11.24 | Fornecimento e assentamento de espelho cristal 4 mm lapidado em 3 cm com moldura em granito verde ubatuba, conforme detalhamento arquitetônico. | m² |  | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 263.21
11.25 | Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulação e conecções em PVC rígido soldável, até a coluna ou subcoletor | pt |  | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 64.06
11.26 | Fornecimento e Instalação de Torneira Lavatório de mesa 1175C – Automático Decamatic ECO – Fab. DECA | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 535
11.27 | Fornecimento e assentamento de barras de aço inox com 0,80m para os wc´s dos deficientes, conforme NBR-9050 e detalhe arquitetônico. | und |  | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 489.45
11.28 | Válvula de mictório pressmatic, conforme padrão eixstente | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 295
11.29 | Parede em cerâmica em padrão e cores definidas em detalhe arquitetônico. | m² |  | 78.33 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 112
11.30 | Piso em cerâmica com padrões e cores definidos em projeto arquitetônico. | m² |  | 26 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 105.3
11.31 | Porta-papel em abs, para rolos até 500m, na cor branca, padrão semelhante a ref. AE 00500 da linha brasil, jofel, conforme projeto arquitetônico | und | 4 | 6 | 24 | 104.21 | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 102.5
11.32 | Toalheiro interfolhas em plastico abs, na cor branca, padrão semelhante a loinha ah 00100, da jofel, conforme projeto arquitetônico | und | 4 | 2 | 8 | 79.31 | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 97.63
11.33 | Luminária de teto, conforme padrão arquitetônico, para lâmapdas fluorescentes | und | 4 | 7 | 28 | 79.31 | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 218
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXTERNA/INTERNA | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.01 | Retirada de pavimento em paralelo, corte e aterro para nivelamento e reassentamento de pavimentação em paralelepipedo assentados sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 (com reaproveitamento da pedra) | m² |  | 200 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 37.8
12.02 | Escavação manual em material de 1a categoria até 1,5m de profundidade, inclusive bota-fora | m³ |  | 9.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 18.44
12.03 | Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou similar fck mínimo 30 Mpa com pigmento natural/colorido, dim (0,20 x 0,10 x 0,08)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina, assentado com placa vibratória | m² |  | 280 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 75.05
12.04 | Pavimentação em paralelepipedos graníticos, assentados sobre colchão de areia com 6cm de espessura, inclusive rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m² |  | 60 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 46.41
12.05 | Fornecimento de meio fio em pedra granítica e linha dágua em paralelepipedos graníticos, assentados sobre lastro de concreto magro | m |  | 40 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 44.51
12.06 | Colocação de calha de concreto de 0,30cm de diâmetro, inclusive escavação, assentamento e reaterro. | m |  | 18 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 84.18
12.07 | Execução de caixa coletora de drenagem com 0,60x0,60m, inclusive escavação, alvenaria, revestimento e reaterro | und |  | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 198
12.08 | Execução de tubulação em PVC de 150mm para drenagem, inclusive ligação a rede de drenagem externa | m |  | 26 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 18.9
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.01 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split com capacidade de 18.000 BTUs, inclusive tubulação e assentamento, a ser assentado na sala dos servidores | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 2776
13.02 | Fornecimento e instalação de quadro automático temporizado para condicionador de ar. | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 165
13.03 | Corrimão de aço inox (conforme projeto) | m |  | 20.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 398
13.04 | Ponto de lógica, inclusive caixa, cabeamento Cat 6e, conectores, anilhamento, eletroduto e passagem do ponto a sala dos servidores, inclusive ligação. | m |  | 22 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 112
13.05 | Revestimento de bancada de recepção em granito verde ubatuba e branco aqualux, conforme detalhe arquitetônico | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 3250
13.06 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescentes, conforme especificação de projeto arquitetônico | und |  | 6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 389.95
13.07 | Requadro em granito para esquadrias da recepção, granito verde ubatuba | m² |  | 7.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 395
13.08 | Cancelas e estrutura em aço inox para catracas das Inspetorias | cj |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 4298
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | LAVANDERIA | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.01 | Fornecimento e instalação de tanque com coluna tipo TQ 53 da celite, com coluna de fixação e torneira de tanque, com sifão em PVC. | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 261.32
14.02 | Parede em cerâmica 30 x 30cm PEI-4, tipo elizabeth ou similar. | m² |  | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 98.56
14.03 | Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 62.2
14.04 | Ponto de água, inclusive tubulações e conecções de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente | pt |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 46.44
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | MELHORIA DA SALA DO SERVIDOR | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.01 | Substituição de Guias de cabo horizontal para 1U, inclusive religação dos cabos, identificação com anilhamento. | und |  | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 63.2
15.02 | Fornecimento e implantação de switch com 48 portas 10/100 e 4 portas GIGA 10/100/1000 (conforme padronização do TCE) | und |  | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 2478
15.03 | Fornecimento e implantação de switch POE similar com 24 portas (conforme padrão TCE) | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 1013
15.04 | Caixa porta chaves/martelinho fornecimento e assentamento | und |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 82
15.05 | Certificação dos pontos de lógica | cj |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | 750
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL | [6 empty] | #VALUE!

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | INSPETORIA REGIONAL DE BEZERROS
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 60 | #VALUE! | 40 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 | #VALUE!
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | #VALUE! |  | #VALUE! | 50 | #VALUE! | 50 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 | #VALUE!
03 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 30 | #VALUE! | 40 | #VALUE! | 30 | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 | #VALUE!
04 | COBERTA | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50 | #VALUE! | 50 | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 | #VALUE!
05 | ESQUADRIAS | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 100 | #VALUE!
06 | REVESTIMENTO | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 40 | #VALUE! | 50 | #VALUE! | 10 | #VALUE! | 100 | #VALUE!
07 | IMPERMEABULIZAÇÃO | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 40 | #VALUE! | 40 | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 | #VALUE!
08 | PISOS | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 40 | #VALUE! | 40 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 100 | #VALUE!
09 | PINTURA | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 30 | #VALUE! | 50 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 100 | #VALUE!
10 | GRADIL DE ALUMÍNIO | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50 | #VALUE! | 50 | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 | #VALUE!
11 | REFORMA WC MASCULINO E FEMININO | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50 | #VALUE! | 50 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 | #VALUE!
12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXTERNA/INTERNA | #VALUE! |  | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | 100 | #VALUE!
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! |  | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 100 | #VALUE!
14 | LAVANDERIA | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 | #VALUE!
15 | MELHORIA DA SALA DO SERVIDOR | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50 | #VALUE! | 50 | #VALUE! | 100 | #VALUE!
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ACUMULADO |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## Planilha de BDI (hidden)
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS)
OBRA: | REFORMA DO RESTAURANTE | DATA:
LOCAL: | DIVERSOS | TAXA
ITEM | DESCRIÇAO DO ITEM
1 | DESPESAS INDIRETAS
A | Despesa financeira | 1.2%
B | Administrações | 9.73%
B.1 | Administração Central | 3.5%
B.2 | Administração Local | 6.23%
C | Contingências, seguros, garantia e risco | 2.5%
D | Despesa tributária | #VALUE!
D.1 | PIS, COFINS | 3,65%
D.2 | ISS - Alíquota de 5% | 5%
D.3 | Parcela sobre o faturamento (Desoneração) | 0%
2 | BENEFÍCIO
E | Benefício do construtor | 6%
3 | TAXA TOTAL DE BDI ADOTADA | #VALUE!
| ² FÓRMULA DE CÁLCULO DE BDI =[ ( 1+A ) ( 1+B ) ( 1+C ) (1+E)] - 1 | , Sendo:
( 1- D )
A = Taxa representativa das despesas financeiras;
B = Taxa representativa das despesas com a administração central dos serviços
C = Taxa representativa das despesas com contingênicas (Seguros, Riscos, Imprevistos)
D = Taxa representativa das despesas tributárias (PIS, COFINS, ISS);
D.3 = Taxa pela Lei 12.844/13 (Desoneração)
E = Taxa representativa do Benefício do Construtor (Lucro ou Bônus).