## Planilha Modelo
OBRA: REFORMA DA INSPETORIA REGIONAL DE BEZERROS (LOTE 1)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
01.01 | Remoção de pintura a cal / latex para recomposição de pintura | m² | 36.9 |  | 0
01.02 | Remoção de revestimento em argamassa de cimento e areia | m² | 118 |  | 0
01.03 | Demolição de concreto armado em estrutura | m3 | 0.31 |  | 0
01.04 | Retirada de manta asfáltica | m2 | 39 |  | 0
01.05 | Placa da obra | m2 | 1.8 |  | 0
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0
02.01 | Concreto armado, inclusive forma e armação, 25 Mpa, controle A, para qualquer estrutura. | m³ | 1.22 |  | 0
03 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES |  |  |  | 0
03.01 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m² | 17 |  | 0
03.02 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez | m² | 3.45 |  | 0
03.03 | Fornecimento e assentamento de divisória naval com montantes e rodapés duplos, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/painel | m² | 42.9 |  | 0
03.04 | Fornecimento e assentamento de divisória naval com rodapé e montantes duplos, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/vidro | m² | 21 |  | 0
04 | COBERTA |  |  |  | 0
04.01 | Fornecimento de estrutura metálica para telhas isotérmica conforme projeto arquitetônico | m² | 68 |  | 0
04.02 | Cobertura em telha de fibrocimento no padrão existente no estacionamento | m² | 30 |  | 0
04.03 | Fornecimento de cobertura em telha isotérmica, conforme detalhe em projeto | m² | 68 |  | 0
05 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
05.01 | Porta de madeira revestida com fórmica, com dimensões de 0,80x2,10, conforme detalhe arquitetônico, inclusive ferragens | und. | 1 |  | 0
05.02 | Fornecimento e assentamento de porta, padrão divisória, conforme modelo das Inspetorias, inclusive ferragens | und. | 8 |  | 0
05.03 | Fornecimento e assentamento de janela em alumínio do tipo correr, em alumínio anodizado natural e vidro de 6mm | m² | 7.2 |  | 0
06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
06.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 65 |  | 0
06.02 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² | 65 |  | 0
07 | IMPERMEABULIZAÇÃO |  |  |  | 0
07.01 | Impermeabilização a base mantas continuas, assentadas com maçarico, sobre lajes, calhas, reservatório, etc., inclusive proteção mecânica. | m² | 62 |  | 0
07.02 | Impermeabilização a base de argamassa com aditivo, em áreas molhadas (wc´s, terraços, etc), com camada de 3cm de espessura e traço de argamassa 1:3 | m² | 19.5 |  | 0
07.03 | Impermeablização a base de argamassa polimérica em reservatórios, calhas, lajes, etc | m² | 39.5 |  | 0
08 | PISOS |  |  |  | 0
08.01 | Lastro de concreto para contrapiso, com concreto magro, espessura de 10cm. | m² | 97.73 |  | 0
08.02 | Piso porcelanato, conforme detalhamento arquitetônico, assentado com argamassa AC-3, sobre contrapiso de concreto magro. | m² | 14 |  | 0
08.03 | Piso porcelanato, conforme detalhamento arquitetônico, assentado com argamassa AC-3, sobre piso cerâmico existente. | m² | 42 |  | 0
08.04 | Piso em lençol de granito artificial (granilite), com juntas de vidro, formando quadro de 1,00x1,00m, na cor cinza natural | m² | 83.9 |  | 0
09 | PINTURA |  |  |  | 0
09.01 | Pintura em emusão acrílica sobre paredes, interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² | 613 |  | 0
09.02 | Pintura em emusão acrílica sobre tetos, interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² | 560 |  | 0
09.03 | Pintura em esmalte sintético sobre esquadria de ferro, inclusive raspagem e aparelhamento com primer | m² | 6.9 |  | 0
09.04 | Emassamento com massa acrílica em paredes, inclusive lixamento e nivelamento | m² | 150 |  | 0
09.05 | Pintura em emusão acrílica em paredes externas, duas demãos sem massa acrílica | m² | 583 |  | 0
09.06 | Pintura a base de tinta acrílica novacor ou similar, para pisos, faixas de estacionamento e demarcação de vagas preferenciais em cores e padrões definidos em projeto | m² | 86 |  | 0
10 | GRADIL |  |  |  | 0
10.01 | Manutenção, inclusive com troca de material, lixamento, reaparelhamento e pintura de gradil existente. | m² | 3.2 |  | 0
11 | REFORMA WC MASCULINO E FEMININO/LAVANDERIA |  |  |  | 0
11.01 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescentes, conforme especificação de projeto arquitetônico | und | 7 |  | 0
11.02 | Forro de gesso liso para wc, inclusive assentamento | m² | 18.17 |  | 0
11.03 | Fornecimento e instalação de tanque com coluna tipo TQ 53 da celite, com coluna de fixação e torneira de tanque, com sifão em PVC. | und | 1 |  | 0
11.04 | Parede em cerâmica 30 x 30cm PEI-4, tipo elizabeth ou similar. | m² | 2 |  | 0
11.05 | Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt | 1 |  | 0
11.06 | Ponto de água, inclusive tubulações e conecções de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente | pt | 1 |  | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXTERNA/INTERNA |  |  |  | 0
12.01 | Execução de caixa coletora de drenagem com 0,60x0,60m, inclusive escavação, alvenaria, revestimento e reaterro | und | 4 |  | 0
12.02 | Execução de tubulação em PVC de 150mm para drenagem, inclusive ligação a rede de drenagem externa com abertura e fechamento de valas | m | 40 |  | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
13.01 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split com capacidade de 18.000 BTUs, inclusive tubulação e assentamento, a ser assentado na sala dos servidores | und | 1 |  | 0
13.02 | Fornecimento e instalação de quadro automático temporizado para condicionador de ar. | und | 1 |  | 0
13.03 | Corrimão/Guarda corpo em aço inox (padrão definido em projeto arquitetônico), na rampas de entrada frontal e posterior, conforme detalhamento e no padrão ABNT | m | 29 |  | 0
13.04 | Ponto de lógica, inclusive caixa, cabeamento Cat 6e, conectores, anilhamento, eletroduto e passagem do ponto a sala dos servidores, inclusive ligação. | und | 10 |  | 0
13.05 | Revestimento de bancada de recepção em granito verde ubatuba e branco aqualux, conforme detalhe arquitetônico | und | 1 |  | 0
13.06 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescentes, conforme especificação de projeto arquitetônico | und | 9 |  | 0
13.07 | Cancelas e estrutura em aço inox para catracas das Inspetorias (2,90m) com vidro temperado de 10mm (conforme detalhe arquitetônico) | cj | 1 |  | 0
13.08 | Ponto de força, para tomadas de 2.200 watts, inclusive rasgo, eletroduto, fiação, caixas e execução do ponto até o quadro de distribuição | pto | 1 |  | 0
13.09 | Ponto de força, para tomadas de 400 watts, inclusive rasgo, eletroduto, fiação, caixas e execução do ponto até o quadro de distribuição | pto | 11 |  | 0
13.10 | Ponto de força, para tomadas de 100 watts, inclusive rasgo, eletroduto, fiação, caixas e execução do ponto até o quadro de distribuição | pto | 14 |  | 0
13.11 | Execução de pontos de luz do estacionamento, inclusive luminária de sobrepor redondas. | unid. | 8 |  | 0
| TOTAL GERAL COM BDI DE 32,08% |  |  |  | 0
OBRA: REFORMA DA INSPETORIA REGIONAL DE SURUBIM (LOTE 1)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
01.01 | Remoção de pintura a cal / latex para recomposição de pintura | m² | 67.5 |  | 0
01.02 | Remoção de revestimento em argamassa de cimento e areia | m² | 23 |  | 0
01.03 | Demolição de piso granilite | m2 | 18.9 |  | 0
01.04 | Demolição de concreto armado em estrutura | m3 | 0.31 |  | 0
01.05 | Execução de capina em terreno | m2 | 118.8 |  | 0
01.06 | Retirada de manta asfáltica | m2 | 179.34 |  | 0
01.07 | Placa da obra | m2 | 1.8 |  | 0
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0
02.02 | Concreto armado, inclusive forma e armação, 25 Mpa, controle A, para qualquer estrutura. | m³ | 2.03 |  | 0
03 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES |  |  |  | 0
03.01 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m² | 15 |  | 0
03.02 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez | m² | 7 |  | 0
03.03 | Fornecimento e assentamento de divisória naval com montantes e rodapés duplos, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/painel | m² | 42.9 |  | 0
03.04 | Fornecimento e assentamento de divisória naval com rodapé e montantes duplos, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/vidro | m² | 38 |  | 0
04 | COBERTA |  |  |  | 0
04.01 | Fornecimento de cobertura em telha isotérmica | m² | 226.25 |  | 0
05 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
05.01 | Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado com espessura de 10mm, inclusive ferragens, conforme detalhe arquitetônico | m² | 11.8 |  | 0
05.02 | Fornecimento e instalação de vidro temperado com espessura de 10mm, inclusive ferragens de fixação, conforme detalhe arquitetônico | m² | 14.08 |  | 0
05.03 | Porta de madeira revestida com fórmica, com dimensões de 2,00x2,10, conforme detalhe arquitetônico, inclusive ferragens | und. | 4 |  | 0
05.04 | Fornecimento e assentamento de porta, padrão divisória, conforme modelo das Inspetorias, inclusive ferragens | und. | 8 |  | 0
05.05 | Fornecimento e assentamento de janela em alumínio do tipo correr, em alumínio anodizado natural e vidro de 4mm | m² | 6.6 |  | 0
06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
06.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 367 |  | 0
06.02 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² | 367 |  | 0
07 | IMPERMEABULIZAÇÃO |  |  |  | 0
07.01 | Impermeabilização a base mantas continuas, assentadas com maçarico, sobre lajes, calhas, reservatório, etc., inclusive proteção mecânica. | m² | 62 |  | 0
07.02 | Impermeabilização a base de argamassa com aditivo, em áreas molhadas (wc´s, terraços, etc), com camada de 3cm de espessura e traço de argamassa 1:3 | m² | 19.5 |  | 0
07.03 | Impermeablização a base de argamassa polimérica em reservatórios, calhas, lajes, etc | m² | 39.5 |  | 0
08 | PISOS |  |  |  | 0
08.01 | Lastro de concreto para contrapiso, com concreto magro, espessura de 10cm. | m² | 97.73 |  | 0
08.02 | Regularização de piso com argamassa de cimento e areia com 3 cm de espessura | m² | 105 |  | 0
08.03 | Piso porcelanato, conforme detalhamento arquitetônico, assentado com argamassa AC-3, sobre piso cerâmico existente ou lastro de contrapiso | m² | 185 |  | 0
08.04 | Piso em lençol de granito artificial (granilite), com juntas de vidro, formando quadro de 1,00x1,00m, na cor cinza natural | m² | 13.9 |  | 0
09 | PINTURA |  |  |  | 0
09.01 | Pintura em emusão acrílica sobre paredes, interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² | 718 |  | 0
09.02 | Pintura em emusão acrílica sobre tetos(inclusive forro de gesso), interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² | 530 |  | 0
09.03 | Pintura com esmalte sintético sobre esquadria de ferro, duas demão, com raspagem e aparelhamento com zarcão | m² | 6.9 |  | 0
09.04 | Pintura em emusão acrílica em paredes externas, duas demãos sem massa acrílica. | m² | 404.83 |  | 0
09.05 | Pintura a base de tinta acrílica novacor ou similar, para pisos, faixas de estacionamento e demarcação de vagas preferenciais em cores e padrões definidos em projeto | m² | 86 |  | 0
10 | GRADIL / PEÇAS METÁLICAS |  |  |  | 0
10.02 | Execução de Grelha metálica em perfil de barra chata conforme peça existente | m | 18 |  | 0
11 | REFORMA WC MASCULINO E FEMININO |  |  |  | 0
11.01 | Demolição em alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção | m² | 9.15 |  | 0
11.02 | Demolição de revestimento em azulejos, com preparo para remoção | m² | 74.46 |  | 0
11.03 | Demolição de piso em cerâmica, inclusive remoção de contrapiso. | m² | 22 |  | 0
11.05 | Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição B (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem | m³ | 0.3 |  | 0
11.06 | Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição B (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem | m³ | 0.39 |  | 0
11.07 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m² | 4.94 |  | 0
11.08 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez | m² | 12.26 |  | 0
11.09 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 29.46 |  | 0
11.10 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² | 29.46 |  | 0
11.11 | Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt | 6 |  | 0
11.12 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt | 7 |  | 0
11.13 | Ponto de esgoto para mictório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt | 3 |  | 0
11.14 | Ponto de água, inclusive tubulações e conecções de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente | pt | 16 |  | 0
11.15 | Fornecimento e Instalação de Cuba de semi-encaixe quadrada com mesa L830 c/ladrão, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1” x 1 ¼” e válvula de escoamento 1603, rabicho em PVC | und | 4 |  | 0
11.16 | Fornecimento de chuveiro com articulação, diâmetro de 1/2 pol. Com acabamento cromado, ref c 1991-fabrimar ou similar, inclusive fixação. | und | 1 |  | 0
11.17 | Fornecimento e assentamento de bacias sanitárias modelo com caixa acoplada com ferragens aço inox, linha monte carlo, iguais às existentes no edf. Dom Helder | cj | 5 |  | 0
11.18 | Fornecimento e assentamento de assento sanitário em poliéster para bacias sanitárias modelo com caixa acoplada com ferragens aço inox, linha monte carlo, iguais às existentes no edf. Dom Helder | cj | 5 |  | 0
11.19 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito verde ubatuba, inclusive respaldo, recortes e testeiras, conforme detalhamento arquitetônico. | m² | 3.89 |  | 0
11.20 | Divisória em granito verde ubatuba polido nas duas faces, espessura de 3cm, inclusive montagem com ferragens, conforme detalhamento arquitetônico | m² | 20.98 |  | 0
11.21 | Fornecimento e instalação de Lavatório de Canto, suspenso com mesa L76 c/ladrão, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1” x 1 ¼” e válvula de escoamento 1603, rabicho em PVC | und | 1 |  | 0
11.22 | Fornecimento de ducha manual acqua jet, ref. 2195 jr, fabrimas ou similar, inclusive acessórios e fixação. | und | 5 |  | 0
11.23 | Fornecimento e assentamento de mictório sifonado para parede, em louça branca celite em linhas institucionais, inclusive acessórios e ferragens. (com remoção da existente) | und | 2 |  | 0
11.24 | Fornecimento e assentamento de espelho cristal 4 mm lapidado em 3 cm com moldura em granito verde ubatuba, conforme detalhamento arquitetônico. | m² | 4 |  | 0
11.25 | Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulação e conecções em PVC rígido soldável, até a coluna ou subcoletor | pt | 5 |  | 0
11.26 | Fornecimento e Instalação de Torneira Lavatório de mesa 1175C – Automático Decamatic ECO – Fab. DECA | und | 5 |  | 0
11.27 | Fornecimento e assentamento de barras de aço inox com 0,80m para os wc´s dos deficientes, conforme NBR-9050 e detalhe arquitetônico. | und | 2 |  | 0
11.28 | Válvula de mictório pressmatic, conforme padrão eixstente | und | 2 |  | 0
11.29 | Parede em cerâmica em padrão e cores definidas em detalhe arquitetônico. | m² | 78.33 |  | 0
11.30 | Piso em cerâmica com padrões e cores definidos em projeto arquitetônico. | m² | 26 |  | 0
11.31 | Porta-papel em abs, para rolos até 500m, na cor branca, padrão semelhante a ref. AE 00500 da linha brasil, jofel, conforme projeto arquitetônico | und | 6 |  | 0
11.32 | Toalheiro interfolhas em plastico abs, na cor branca, padrão semelhante a loinha ah 00100, da jofel, conforme projeto arquitetônico | und | 2 |  | 0
11.33 | Luminária de teto, conforme padrão arquitetônico, para lâmapdas fluorescentes | und | 7 |  | 0
11.34 | Forro de gesso liso para wc, inclusive assentamento | m² | 26 |  | 0
11.35 | Porta de box de wc com ferragens e instalação em divisória | unid | 4 |  | 0
11.36 | Fornecimento e assentamento de porta completa wc, inclusive ferragens e alizares | unid. | 3 |  | 0
11.37 | Execução de pontos elétricos wc's | unid | 10 |  | 0
11.38 | Fornecimento e assentamento de soleiras | ml | 2.4 |  | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXTERNA/INTERNA |  |  |  | 0
12.02 | Escavação manual em material de 1a categoria até 1,5m de profundidade, inclusive bota-fora | m³ | 18 |  | 0
12.07 | Execução de caixa coletora de drenagem com 0,60x0,60m, inclusive escavação, alvenaria, revestimento e reaterro | und | 2 |  | 0
12.08 | Execução de tubulação em PVC de 150mm para drenagem, inclusive ligação a rede de drenagem externa | m | 25 |  | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
13.01 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split com capacidade de 21.000 BTUs, inclusive tubulação e assentamento, a ser assentado na sala dos servidores | und | 3 |  | 0
13.02 | Fornecimento e instalação de quadro automático temporizado para condicionador de ar. | und | 1 |  | 0
13.03 | Corrimão/Guarda corpo em aço inox (padrão definido em projeto arquitetônico), na rampas de entrada frontal e posterior, conforme detalhamento e no padrão ABNT | m | 29 |  | 0
13.04 | Ponto de lógica, inclusive caixa, cabeamento Cat 6e, conectores, anilhamento, eletroduto e passagem do ponto a sala dos servidores, inclusive ligação. | m | 10 |  | 0
13.05 | Revestimento de bancada de recepção em granito verde ubatuba e branco aqualux, conforme detalhe arquitetônico | und | 1 |  | 0
13.06 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescentes, conforme especificação de projeto arquitetônico | und | 18 |  | 0
13.08 | Cancelas e estrutura em aço inox para catracas das Inspetorias | cj | 1 |  | 0
13.09 | Ponto de força, para tomadas de 2.200 watts, inclusive rasgo, eletroduto, fiação, caixas e execução do ponto até o quadro de distribuição | pto | 4 |  | 0
13.10 | Ponto de força, para tomadas de 400 watts, inclusive rasgo, eletroduto, fiação, caixas e execução do ponto até o quadro de distribuição | pto | 11 |  | 0
13.11 | Ponto de força, para tomadas de 100 watts, inclusive rasgo, eletroduto, fiação, caixas e execução do ponto até o quadro de distribuição | pto | 14 |  | 0
13.12 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de força, inclusive disjuntores e ligações ao quadro geral de distribuição (3 disjuntores de 30A, 5disjuntores de 20A, 2disjuntores de 15A) | unid. | 1 |  | 0
13.13 | Forro de gesso acartonado (fornecimento e assentamento), inclusive estrutura de fixação | m² | 220 |  | 0
13.14 | Fornecimento e assentamento de porta completa acesso estacionamento/inspetoria, inclusive ferragens e alizares | unid. | 1 |  | 0
13.15 | Ramal de entrada de energia em cabo cobre tempera mole 25 mm2, lançado em eletroduto , inclusive fornecimento e lançamento com conectorização até o Guadro Geral, lançado em eletroduto | m | 160 |  | 0
13.16 | Disjuntor Geral para quadro de entrada de energia Termomagnético de 60 a 100 A | unid. | 1 |  | 0
13.15 | Execução de pontos elétricos estacionamento | unid. | 8 |  | 0
| TOTAL GERAL COM BDI DE 32,08% |  |  |  | 0
OBRA: REFORMA DA INSPETORIA REGIONAL DE PALMARES (LOTE 1)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
01.01 | Remoção de pintura a cal / latex para recomposição de pintura | m² | 300 |  | 0
01.02 | Remoção de revestimento em argamassa de cimento e areia | m² | 50 |  | 0
01.03 | Demolição de piso granilite | m2 | 18.9 |  | 0
01.04 | Demolição de concreto armado em estrutura | m3 | 0.31 |  | 0
01.05 | Execução de capina em terreno | m2 | 118.8 |  | 0
01.06 | Retirada de manta asfáltica | m2 | 179.34 |  | 0
01.07 | Placa da obra | m2 | 1.8 |  | 0
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0
02.02 | Concreto armado, inclusive forma e armação, 25 Mpa, controle A, para qualquer estrutura. | m³ | 4.2 |  | 0
03 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES |  |  |  | 0
03.01 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m² | 25 |  | 0
03.02 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez | m² | 38 |  | 0
03.03 | Fornecimento e assentamento de divisória naval com montantes e rodapés duplos, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/painel | m² | 20 |  | 0
03.04 | Fornecimento e assentamento de divisória naval com rodapé e montantes duplos, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/vidro | m² | 22 |  | 0
04 | COBERTA |  |  |  | 0
04.01 | Fornecimento de estrutura metálica para telhas isotérmica conforme projeto arquitetônico | m² | 120 |  | 0
04.02 | Cobertura em telha de fibrocimento no padrão existente no estacionamento | m² | 68 |  | 0
04.03 | Fornecimento de cobertura em telha isotérmica | m² | 120 |  | 0
05 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
05.03 | Porta de madeira revestida com fórmica, com dimensões de 0,90X2,10, conforme detalhe arquitetônico, inclusive ferragens | und. | 2 |  | 0
05.04 | Fornecimento e assentamento de porta, padrão divisória, conforme modelo das Inspetorias, inclusive ferragens | und. | 4 |  | 0
05.05 | Fornecimento e assentamento de janela em alumínio do tipo correr, em alumínio anodizado natural e vidro de 6mm | m² | 3.9 |  | 0
06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
06.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 78 |  | 0
06.02 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² | 78 |  | 0
07 | IMPERMEABULIZAÇÃO |  |  |  | 0
07.01 | Impermeabilização a base mantas continuas, assentadas com maçarico, sobre lajes, calhas, reservatório, etc., inclusive proteção mecânica. | m² | 59 |  | 0
07.02 | Impermeabilização a base de argamassa com aditivo, em áreas molhadas (wc´s, terraços, etc), com camada de 3cm de espessura e traço de argamassa 1:3 | m² | 19.5 |  | 0
07.03 | Impermeablização a base de argamassa polimérica em reservatórios, calhas, lajes, etc | m² | 39.5 |  | 0
08 | PISOS |  |  |  | 0
08.01 | Lastro de concreto para contrapiso, com concreto magro, espessura de 10cm. | m² | 97 |  | 0
08.02 | Aterro do caixa para confecção das rampas de acesso | m³ | 69 |  | 0
08.03 | Regularização de piso com argamassa de cimento e areia com 3 cm de espessura | m² | 82 |  | 0
08.04 | Piso porcelanato, conforme detalhamento arquitetônico, assentado com argamassa AC-3, sobre piso cerâmico existente. | m² | 82 |  | 0
08.05 | Piso em lençol de granito artificial (granilite), com juntas de vidro, formando quadro de 1,00x1,00m, na cor cinza natural | m² | 97 |  | 0
09 | PINTURA |  |  |  | 0
09.01 | Pintura em emusão acrílica sobre paredes, interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² | 620 |  | 0
09.02 | Pintura em emusão acrílica sobre tetos(inclusive forro de gesso), interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² | 415 |  | 0
09.03 | Pintura com esmalte sintético sobre esquadria de ferro, duas demão, com raspagem e aparelhamento com zarcão | m² | 6.9 |  | 0
09.04 | Pintura em emusão acrílica em paredes externas, duas demãos sem massa acrílica. | m² | 404.83 |  | 0
09.05 | Pintura a base de tinta acrílica novacor ou similar, para pisos, faixas de estacionamento e demarcação de vagas preferenciais em cores e padrões definidos em projeto | m² | 86 |  | 0
10 | GRADIL / PEÇAS METÁLICAS |  |  |  | 0
10.02 | Recuperação de gradil, inclusive raspagem, soldagem, substituição de partes danificadas, primer e pintura esmalte | m² | 128 |  | 0
11 | REFORMA WC MASCULINO E FEMININO |  |  |  | 0
11.01 | Demolição em alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção | m² | 9.15 |  | 0
11.02 | Demolição de revestimento em azulejos, com preparo para remoção | m² | 74.46 |  | 0
11.03 | Demolição de piso em cerâmica, inclusive remoção de contrapiso. | m² | 22 |  | 0
11.05 | Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição B (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem | m³ | 0.3 |  | 0
11.06 | Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição B (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem | m³ | 0.39 |  | 0
11.07 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m² | 4.94 |  | 0
11.08 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez | m² | 12.26 |  | 0
11.09 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 29.46 |  | 0
11.10 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² | 29.46 |  | 0
11.11 | Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt | 6 |  | 0
11.12 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt | 7 |  | 0
11.13 | Ponto de esgoto para mictório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt | 3 |  | 0
11.14 | Ponto de água, inclusive tubulações e conecções de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente | pt | 16 |  | 0
11.15 | Fornecimento e Instalação de Cuba de semi-encaixe quadrada com mesa L830 c/ladrão, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1” x 1 ¼” e válvula de escoamento 1603, rabicho em PVC | und | 4 |  | 0
11.16 | Fornecimento de chuveiro com articulação, diâmetro de 1/2 pol. Com acabamento cromado, ref c 1991-fabrimar ou similar, inclusive fixação. | und | 1 |  | 0
11.17 | Fornecimento e assentamento de bacias sanitárias modelo com caixa acoplada com ferragens aço inox, linha monte carlo, iguais às existentes no edf. Dom Helder | cj | 5 |  | 0
11.18 | Fornecimento e assentamento de assento sanitário em poliéster para bacias sanitárias modelo com caixa acoplada com ferragens aço inox, linha monte carlo, iguais às existentes no edf. Dom Helder | cj | 5 |  | 0
11.19 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito verde ubatuba, inclusive respaldo, recortes e testeiras, conforme detalhamento arquitetônico. | m² | 3.89 |  | 0
11.20 | Divisória em granito verde ubatuba polido nas duas faces, espessura de 3cm, inclusive montagem com ferragens, conforme detalhamento arquitetônico | m² | 20.98 |  | 0
11.21 | Fornecimento e instalação de Lavatório de Canto, suspenso com mesa L76 c/ladrão, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1” x 1 ¼” e válvula de escoamento 1603, rabicho em PVC | und | 1 |  | 0
11.22 | Fornecimento de ducha manual acqua jet, ref. 2195 jr, fabrimas ou similar, inclusive acessórios e fixação. | und | 5 |  | 0
11.23 | Fornecimento e assentamento de mictório sifonado para parede, em louça branca celite em linhas institucionais, inclusive acessórios e ferragens. (com remoção da existente) | und | 2 |  | 0
11.24 | Fornecimento e assentamento de espelho cristal 4 mm lapidado em 3 cm com moldura em granito verde ubatuba, conforme detalhamento arquitetônico. | m² | 4 |  | 0
11.25 | Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulação e conecções em PVC rígido soldável, até a coluna ou subcoletor | pt | 5 |  | 0
11.26 | Fornecimento e Instalação de Torneira Lavatório de mesa 1175C – Automático Decamatic ECO – Fab. DECA | und | 5 |  | 0
11.27 | Fornecimento e assentamento de barras de aço inox com 0,80m para os wc´s dos deficientes, conforme NBR-9050 e detalhe arquitetônico. | und | 2 |  | 0
11.28 | Válvula de mictório pressmatic, conforme padrão eixstente | und | 2 |  | 0
11.29 | Parede em cerâmica em padrão e cores definidas em detalhe arquitetônico. | m² | 78.33 |  | 0
11.30 | Piso em cerâmica com padrões e cores definidos em projeto arquitetônico. | m² | 26 |  | 0
11.31 | Porta-papel em abs, para rolos até 500m, na cor branca, padrão semelhante a ref. AE 00500 da linha brasil, jofel, conforme projeto arquitetônico | und | 6 |  | 0
11.32 | Toalheiro interfolhas em plastico abs, na cor branca, padrão semelhante a loinha ah 00100, da jofel, conforme projeto arquitetônico | und | 2 |  | 0
11.33 | Luminária de teto, conforme padrão arquitetônico, para lâmapdas fluorescentes | und | 7 |  | 0
11.34 | Forro de gesso liso para wc, inclusive assentamento | m² | 26 |  | 0
11.35 | Porta de box de wc com ferragens e instalação em divisória revestida | unid | 4 |  | 0
11.36 | Fornecimento e assentamento de porta completa wc, inclusive ferragens e alizares | unid. | 3 |  | 0
11.37 | Execução de pontos elétricos wc's | unid | 10 |  | 0
11.38 | Fornecimento e assentamento de soleiras | ml | 2.4 |  | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXTERNA/INTERNA |  |  |  | 0
12.02 | Escavação manual em material de 1a categoria até 1,5m de profundidade, inclusive bota-fora | m³ | 18 |  | 0
12.07 | Execução de caixa coletora de drenagem com 0,60x0,60m, inclusive escavação, alvenaria, revestimento e reaterro | und | 2 |  | 0
12.08 | Execução de tubulação em PVC de 150mm para drenagem, inclusive ligação a rede de drenagem externa | m | 25 |  | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
13.01 | Fornecimento e instalação de quadro automático temporizado para condicionador de ar. | und | 1 |  | 0
13.02 | Corrimão/Guarda corpo em aço inox (padrão definido em projeto arquitetônico), na rampas de entrada frontal e posterior, conforme detalhamento e no padrão ABNT | m | 32 |  | 0
13.03 | Ponto de lógica, inclusive caixa, cabeamento Cat 6e, conectores, anilhamento, eletroduto e passagem do ponto a sala dos servidores, inclusive ligação. | m | 10 |  | 0
13.04 | Revestimento de bancada de recepção em granito verde ubatuba e branco aqualux, conforme detalhe arquitetônico | und | 1 |  | 0
13.05 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescentes, conforme especificação de projeto arquitetônico | und | 18 |  | 0
13.06 | Cancelas e estrutura em aço inox para catracas das Inspetorias | cj | 1 |  | 0
13.07 | Ponto de força, para tomadas de 2.200 watts, inclusive rasgo, eletroduto, fiação, caixas e execução do ponto até o quadro de distribuição | pto | 4 |  | 0
13.08 | Ponto de força, para tomadas de 400 watts, inclusive rasgo, eletroduto, fiação, caixas e execução do ponto até o quadro de distribuição | pto | 11 |  | 0
13.09 | Ponto de força, para tomadas de 100 watts, inclusive rasgo, eletroduto, fiação, caixas e execução do ponto até o quadro de distribuição | pto | 14 |  | 0
13.10 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de força, inclusive disjuntores e ligações ao quadro geral de distribuição (3 disjuntores de 30A, 5disjuntores de 20A, 2disjuntores de 15A) | unid. | 1 |  | 0
13.11 | Forro de gesso acartonado (fornecimento e assentamento), inclusive estrutura de fixação | m² | 9 |  | 0
13.12 | Fornecimento e assentamento de porta completa acesso estacionamento/inspetoria, inclusive ferragens e alizares | unid. | 1 |  | 0
13.13 | Disjuntor Geral para quadro de entrada de energia Termomagnético de 60 a 100 A | unid. | 1 |  | 0
13.14 | Execução de pontos elétricos estacionamento | unid. | 8 |  | 0
| TOTAL GERAL COM BDI DE 32,08% |  |  |  | 0
OBRA: REFORMA DA INSPETORIA REGIONAL DE GARANHUNS (LOTE 2)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS |  |  |  | 0
01.01 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CJ | 1 |  | 0
01.02 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | cj | 1 |  | 0
01.03 | Fornecimento e assentamento de placa da obra | m² | 16 |  | 0
01.04 | Demolição de parede em alvenaria | m³ | 18 |  | 0
01.04 | Demolição de estrutura em concreto armado (estacionamento atual) | m³ | 25 |  | 0
01.05 | Demolição de piso em cimentado ou concreto, inclusive lastro de concreto magro | m² | 160 |  | 0
01.06 | Retirada de esquadria de madeira existente na fachada frontal | m² | 8.14 |  | 0
01.07 | Retirada de esquadria central existente na fachada frontal | m² | 3.96 |  | 0
01.08 | Desmontagem a armazenamento de telhas em fibrocimento de grande porte | m² | 160 |  | 0
01.09 | Remoção de material demolido | m³ | 105 |  | 0
02 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES |  |  |  | 0
02.01 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m² | 139.66 |  | 0
02.02 | Parede em gesso acartonado tipo Drywall estruturado com montante em perfil de aço galvanizado de 90mm e fechamento em placas de gesso de 12,5mm. H=3m | m² | 109 |  | 0
03 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
03.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 63.61 |  | 0
03.02 | Revestimento de parede com cerâmica esmaltada monocromática PEI4 formato 53x53 cm marca ARIELLE, linha cristal ou similar | m² | 63.61 |  | 0
03.03 | Revestimento em pastilha de fachada de toda a fachada da Inspetoria, inclusive remoção de pastilhas, limpeza da área de fachada com remoção de antiga argamassa e assentamento de novas pastilhas | m² | 200 |  | 0
04 | RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  |  | 0
04.01 | Concreto não estrutural (1:4:8) | m³ | 1.35 |  | 0
04.02 | Concreto armado para fundações em reservatório inferior fck = 35 Mpa | m³ | 2.7 |  | 0
04.03 | Alvenaria de tijolos de 8 furos para reservatório de água, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m² | 18 |  | 0
05 | PISOS E DRENAGEM |  |  |  | 0
05.01 | Lastro de concreto para contrapiso, com concreto magro, espessura de 10cm. | m² | 195.5 |  | 0
05.02 | Piso em cimentado com acabamento desempenado | m² | 65 |  | 0
05.03 | Revestimento de piso com cerâmica esmaltada monocromática PEI 4 formato 53x53 cm MARCA ARIELLE, linha Riviera Bege ou similar | m² | 195.5 |  | 0
05.04 | Piso em blocos intertravados, inclusive lastro de regularização e rejuntamento | m² | 850 |  | 0
05.05 | Canaleta em concreto armado (0,40x0,30x0,30), inclusive grelha de ferro com perfis de ferro galvanizado a fogo, com espaçamento de 3cm e perfil em ferro galvanizado a fogo central longitudinal | m | 18 |  | 0
05.06 | Caixas de passagem de águas pluviais em alvenaria revestida com fundo de brita e tampa em concreto armado (0,60x0,60x0,60m) | unid | 6 |  | 0
05.07 | Galeria dem tubo de PVC 150mm, inclusive escavação, assentamento do tubo e reaterro com ligação as caixas de passagem e a rede externa | m | 260 |  | 0
06 | PINTURA |  |  |  | 0
06.01 | Pintura com tinta látex pva na cor branco neve sobre massa única ou gesso acartonado | m² | 63.61 |  | 0
06.02 | Pintura em emulsão acrílica sem massa sobre paredes externa | m² | 830 |  | 0
06.03 | Pintura sobre piso para demarcaçao de vagas | m² | 180 |  | 0
06.02 | Pintura a base de cal na fachada | m² | 172.2 |  | 0
07 | COBERTURA/TETO |  |  |  | 0
07.01 | Forro de PVC liso, tipo lambri, em réguas de 20cm x 8 mm branco sem ranhuras | m² | 195.5 |  | 0
07.02 | Laje pre-moldada impermeabilizada para apoio das caixas dágua e unidades condensadoras de ar condicionado | m² | 5.04 |  | 0
07.03 | Estrutura de coberta em aço galvanizado a fogo(perfís, tubos, terças, etc)pintado em esmalte sintético com fixação para coberta em estacionamento. | m² | 476.85 |  | 0
07.04 | Cobertura em telha isotérmica, conforme projeto | m² | 476.85 |  | 0
08 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
08.01 | Esquadria de alumínio anodizado natural com fechamento em vidro comum incolor de 4mm. Duas folhas de correr | m² | 5 |  | 0
08.02 | Esquadria de madeira maciça com fechamento em vidro incolor de 6mm com duas folhas de correr (2 unidades 1,8x1,25m), inclusive ferragens | m² | 4.5 |  | 0
08.03 | Esquadria de madeira maciça com fechamento em vidro incolor de 6mm com duas folhas de correr(1 Unidade 1,8x2,25m) | m² | 4.05 |  | 0
09 | PORTAS |  |  |  | 0
09.01 | Porta P.60(60x2,1m) GRADE (15cm) em madeira maciça com folha semi ôca para receber pintura. Dobradiça de 3x2 1/2" marca RG ou similar; fechadura linha concept, em zamac, código 4061, com rosetas, pado ou similar. | m² | 3.78 |  | 0
09.02 | Porta P.80(80x2,1m) GRADE (15cm) em madeira maciça com folha semi ôca para receber pintura. Dobradiça de 3x2 1/2" marca RG ou similar; fechadura linha concept, em zamac, código 4061, com rosetas, pado ou similar. | m² | 5.04 |  | 0
09.03 | Porta P.80(80x2,1m) GRADE (12cm) em madeira maciça com folha semi ôca para receber pintura. Dobradiça de 3x2 1/2" marca RG ou similar; fechadura linha concept, em zamac, código 4061, com rosetas, pado ou similar. | m² | 8.4 |  | 0
10 | EQUIPAMENTOS HIDROSANITÁRIOS |  |  |  | 0
10.01 | Kit bacia com caixa acoplada, modelo saveiro, celite ou similar; assento sanitário em polipropileno, modelo saveiro celite ou similar; alimentação de água em engate flexível em pvc 40cm da tigre | Unid. | 4 |  | 0
10.02 | Kit lavatório de embutir cuba oval 39x30cm, celite ou similar; torneira de mesa bica alta e móvel para lavatório em abs, com arejador metálico, marca víqua ou similar, válvula de escoamento para lavatório, em bronze e latão, com tampa plástica e fixação através de parafuso em aço inox; sifão flexível ajustável multiuso, monobloco, em polipropileno com copo, marca tigre; alimentação de água em engate flexível em pvc da tigre | Unid. | 3 |  | 0
10.03 | Kit lavatório de canto suspenso com mesa, branco celite ou similar; torneira de mesa bica alta e mo´vel para lavatório em abs, com arejador metálico, marca víqua ou similar; válvula de escoamento para lavatório, em bronze e latão, com tampa plástica e fixação através de parafuso em aço inox; sifão flexível ajustável multiuso, monobloco, em polipropileno com copo, marca tigre, alimentação de água em engate flexível em pvc da tigre | Unid. | 1 |  | 0
10.04 | Kit cuba em aço inox AISI 304, 40X34X15, tipo embutir, acabamento polido, marca Franke ou similar; válvula de φ 3 1/2" em aço inox e polipropileno, fixa com parafuso central e tampa de vedação, com rosca φ1 1/2"; torneira de mesa bica alta e móvel para lavatório em abs, com arejador metálico, com fechamento em 1/4 de volta, marca víqua ou similar; sifão flexível ajustável multiuso, monobloco, em polipropileno com copo, marca tigre; alimentação de água em engate flexível em pvc tigre | Unid. | 1 |  | 0
10.05 | Kit acabamento para registro de pressão 3/4 com mecanismo 1/4 de volta, em pvc branco, marca víqua ou similar | Unid. | 1 |  | 0
10.06 | Barra/alça de segurança ou apoio, para banheiro PPNE, em pvc com flange em aço inox, com canopla para ocultar parafusos. Dim 80cm. Astra ou similar | Unid. | 2 |  | 0
10.07 | Bancada em granito polido cinza ocre | m² | 3.3 |  | 0
11 | LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 0
11.01 | Luminária tipo spot direcionável de sobrepor em pvc branco, para duas lâmpadas de soquete E-27(sem lâmpada) | Unid. | 37 |  | 0
11.02 | Luminária tipo spot direcionável de sobrepor em pvc branco, para uma lâmpada de soquete E-27 (sem lâmpada) | Unid. | 15 |  | 0
11.03 | Tomada 10A simples, linha monaco, marca dicompel ou similar | Unid. | 34 |  | 0
11.04 | Tomada 10A dupla, linha monaco, marca dicompel ou similar | Unid. | 28 |  | 0
11.05 | Interruptor de uma seção, linha mônaco, marca dicompel ou similar | Unid. | 9 |  | 0
11.06 | Interruptor de duas seções, linha mônaco, marca dicompel ou similar | Unid. | 4 |  | 0
11.07 | Interruptor de três seções, linha mônaco, marca dicompel ou similar | Unid. | 3 |  | 0
11.08 | Luminária tipo plafon, fixadas em estrutura de cobertura, conforme projeto para estacionamento, inclusive lâmpadas | Unid. | 15 |  | 0
11.09 | Quadro de força para ligação de iluminação externa, inclusive disjuntor de 25A, fiação e eletrodutos de 1 polegada, com ligação ao QGDF da Inspetoria | Unid. | 1 |  | 0
11.10 | Ponto de luz ao estacionamento | pto | 18 |  | 0
12 | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  | 0
12.01 | Fornecimento e instalação de kit para Ar Condicionado tipo Split, inclusive drenos e suporte para condensadoras e evaporadoras | unid | 3 |  | 0
12.02 | Serviços de impermeabilização com manta, inclusive adequação de estrutura de vigamento em área de vigas na calha, com reabertura e tratamento de reconformação da estrutura | m² | 18 |  | 0
12.03 | Cobogó de concreto 15x15cm, na faixada lateral. Idêntico ao existente no local | m² | 7.04 |  | 0
| TOTAL GERAL COM BDI DE 32,08% |  |  |  | 0
Note on D8: Autor: PILARETES
Note on D9: Autor: MANTA SOBRE LAJE+CALHA
Note on D91: Administrador: GRANILITE ÁREA INTERNA(1,91X1,10);DEGRAUS ESCADA INTERNA((1,20X13)=15,60/2=7,80;ESCADA EXTERNA(1,20X15=18/2=9,00.
Note on D92: Autor: PILARETES
Note on D93: Autor: ÁREA ESTACIONAMENTO
Note on D94: Autor: MANTA SOBRE LAJE+CALHA
Note on D178: Autor: 0,80x3
Note on D197: Autor: AUDITÓRIO/FOYER
Note on D212: Administrador: GRANILITE ÁREA INTERNA(1,91X1,10);DEGRAUS ESCADA INTERNA((1,20X13)=15,60/2=7,80;ESCADA EXTERNA(1,20X15=18/2=9,00.
Note on D213: Autor: PILARETES
Note on D214: Autor: ÁREA ESTACIONAMENTO
Note on D215: Autor: MANTA SOBRE LAJE+CALHA
Note on D300: Autor: 0,80x3
Note on D318: Autor: AUDITÓRIO/FOYER

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INSPETORIA REGIONAL DE BEZERROS
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 70 | 0 | 30 | 0 |  |  | 100 | 0
03 | ALVENARIA / VEDAÇÕES |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
04 | COBERTA |  |  |  | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
05 | ESQUADRIAS |  |  |  | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
07 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
08 | PISO |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
09 | PINTURA |  |  |  | 30 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0
10 | GRADIL (ESQUADRIAS DE FERRO) |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
11 | REFORMA WC MAS/FEM / LAVANDERIA |  |  |  | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM INTERNA/EXTERNA |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INSPETORIA REGIONAL DE SURUBIM
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
03 | ALVENARIA / VEDAÇÕES |  | 20 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
04 | COBERTA |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
05 | ESQUADRIAS |  |  |  | 30 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0
06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
07 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
08 | PISOS |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
09 | PINTURA |  | 10 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
10 | GRADIL / PEÇAS METÁLICAS |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
11 | REFORMA WC MAS/FEM / LAVANDERIA |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM INTERNA/EXTERNA |  |  |  | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INSPETORIA REGIONAL DE PALMARES
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
03 | ALVENARIA / VEDAÇÕES |  | 20 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
04 | COBERTA |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
05 | ESQUADRIAS |  |  |  | 30 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0
06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
07 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
08 | PISOS |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
09 | PINTURA |  | 10 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
10 | GRADIL / PEÇAS METÁLICAS |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
11 | REFORMA WC MASCULINO / FEMININO |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM INTERNA/EXTERNA |  |  |  | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INSPETORIA REGIONAL DE GARANHUNS
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0
02 | ALVENARIA / VEDAÇÕES |  | 70 | 0 | 30 | 0 |  |  | 100 | 0
03 | REVESTIMENTO |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 100 | 0
04 | RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  |  | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
05 | PISOS E DRENAGEM |  |  |  | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
06 | PINTURA |  |  |  | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
07 | COBERTURA / TETO |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
08 | ESQUADRIAS |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
09 | PORTAS |  |  |  | 30 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0
10 | EQUIPAMENTOS HIDROSANITÁRIOS |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
11 | LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
12 | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Planilha de BDI (hidden)
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS)
OBRA: | REFORMA DO RESTAURANTE | DATA:
LOCAL: | DIVERSOS | TAXA
ITEM | DESCRIÇAO DO ITEM
1 | DESPESAS INDIRETAS
A | Despesa financeira | 1.2%
B | Administrações | 9.73%
B.1 | Administração Central | 3.5%
B.2 | Administração Local | 6.23%
C | Contingências, seguros, garantia e risco | 2.5%
D | Despesa tributária | #VALUE!
D.1 | PIS, COFINS | 3,65%
D.2 | ISS - Alíquota de 5% | 5%
D.3 | Parcela sobre o faturamento (Desoneração) | 0%
2 | BENEFÍCIO
E | Benefício do construtor | 6%
3 | TAXA TOTAL DE BDI ADOTADA | #VALUE!
| ² FÓRMULA DE CÁLCULO DE BDI =[ ( 1+A ) ( 1+B ) ( 1+C ) (1+E)] - 1 | , Sendo:
( 1- D )
A = Taxa representativa das despesas financeiras;
B = Taxa representativa das despesas com a administração central dos serviços
C = Taxa representativa das despesas com contingênicas (Seguros, Riscos, Imprevistos)
D = Taxa representativa das despesas tributárias (PIS, COFINS, ISS);
D.3 = Taxa pela Lei 12.844/13 (Desoneração)
E = Taxa representativa do Benefício do Construtor (Lucro ou Bônus).